***ПРОЕКТ***

******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№\_\_\_

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности**

**муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости

(инвалидности)»согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Натальевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Натальевского**

**сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от №

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости(инвалидности)»

*Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,*

*достигнутые за отчетный год.*

Администрация Натальевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости(инвалидности)». Муниципальная программа «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости(инвалидности)» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 г. №77.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Натальевского сельского поселения составляет 249,0 тыс.рублей. По итогам 2023 года обеспечено исполнение основных показателей. За 2023 год в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости(инвалидности)», эффективно функционировала система социальной поддержки направленная на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами.

*Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий*

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

Основное мероприятие 1.1. «Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности»

В рамках подпрограммы 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

Основное мероприятие 2.1. «Приведение нормативно- правовых актов Натальевского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) в соответствие с федеральным и областным законодательством»,

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия: повышено благосостояния муниципальных служащих вышедших на пенсию по старости(инвалидности);

- улучшение качества жизни муниципальных служащих вышедших на пенсию по старости(инвалидности);

- своевременно и в полном объёме выплачивается пенсия.

Сведения о выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 3. Анализ факторов , повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Нормативно-правовые акты в области развития социальной поддержки администрацией Натальевского сельского поселения в 2023 году не разрабатывались.

*Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 249,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 248,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от от 25.12.2023 г.№54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 23.12.2023 № 32 «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 249,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -249,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 249,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 248,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 248,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год*

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» - *плановое значение -100,0% , фактическое значение -100,0%.*

Показатель 1.1. «Доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки» - *плановое значение -100,0% , фактическое значение -100,0%.*

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в области социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

*плановое значение -100,0% , фактическое значение -100,0%.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»-1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. «Доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки»-1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в области социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»-1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*3/3*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполнена , в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1.0 (*2/2*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).* 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

248,9 тыс. рублей / 249,0тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 1,0 x 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

*Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы*

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости(инвалидности)» является эффективной.

Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе применений адресного принципа ее предоставления | Снижена бедность среди получателей мер социальной поддержки на основе применений адресного принципа ее предоставления |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Приведение нормативно- правовых актов Натальевского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) в соответствие с федеральным и областным законодательством» | Администрация Натальевского сельского поселения |  |  |  | Созданы основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих. | нормативные правовые акты Натальевского сельского поселения приведены в соответствие |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости(инвалидности)» | Всего | 249,0 | 249,0 | 248,9 |
| бюджет поселения | 249,0 | 249,0 | 248,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | Всего | 249,0 | 249,0 | 248,9 |
| бюджет поселения | 249,0 | 249,0 | 248,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости(инвалидности)» | | | | | |
| Показатель 1.  «Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 . «Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | | | | | |
| Показатель 1.1. «Доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | | | | | |
| Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в области социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.