

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Натальевка

 №

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением от 23.08.2013 № 109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения» Администрация Натальевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий

 Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от №

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Натальевского сельского поселения, создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 № 78 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых:

обеспечена долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района;

созданы условия для эффективного управления муниципальными финансами;

достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам;

формирование и исполнение бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района осуществлялось на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Натальевского сельского поселения» выполнено. Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым доходам. План 2023 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,3 %.

 Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Формирование и исполнение бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района осуществлялось на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств). Доля расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в 2023 году составила 101,8 %.

Принято постановление Администрации Натальевского сельского поселения от 08.02.2023 №15 О внесении изменений в постановление от 14.10.2022 № 36 «Об утверждении бюджетного прогноза Натальевского сельского поселения на период 2023-2036 годов».

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено.

В течении 2023 года своевременно и качественно разрабатывались проекты нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения, подготавливались и принимались нормативные правовые акты Администрации Натальевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса. Принято постановление от 14.06.2023 № 22 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения» выполнено. Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций.

На реализацию данного мероприятия на 2023 год предусмотрено 6813,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 заключено 48 контрактов и договоров на сумму 918,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6777,7 тыс. рублей, или 99,5 %.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» выполнено. Обеспечено своевременное исполнение бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района. Решения Собрания депутатов Натальевского сельского поселения о бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и об утверждении отчета об исполнении бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района приняты своевременно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения «О бюджетном процессе в Натальевском сельском поселении». Приняты постановления Администрации Натальевского сельского поселения: от 06.04.2023 № 19 «Об отчете об исполнении бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района за 1 квартал 2023 года»; от 04.07.2023 № 27 «Об отчете об исполнении бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района за 1 полугодие 2023 года»; от 03.10.2023 № 39 «Об отчете об исполнении бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района за 9 месяцев 2023 года».

Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» выполнено. Осуществляется внутренний финансовый контроль и аудит. Осуществлен ведомственный контроль в сфере закупок.

Основное мероприятие 2.5. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» выполнено.

Осуществляется работа в программах «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения» при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Натальевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Натальевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. Муниципальный долг Натальевского сельского поселения отсутствует.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения» выполнено. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения не производилось в связи с отсутствием муниципального долга.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым доходам за счет поступления сверхплановых доходов по следующим налогам:

-по земельному налогу на юридических лиц-226,4 % к плану.

На реализацию муниципальных программ Натальевского сельского поселения из бюджета поселения за 2023 год направлено 19052,3 тыс рублей, что составляет 98,7 процента к годовым плановым назначениям или 97,1 процента всех расходов бюджета поселения.

 Основное внимание при исполнении бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района уделялось своевременной выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, счетов на оплату работ, услуг, товаров согласно заключенным договорам.

 Просроченная кредиторская задолженность бюджета поселения за 2023 год отсутствует.

 Бюджетная политика в сфере расходов бюджета Натальевского сельского поселения была направлена на решение социальных и экономических задач поселения. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей культуры, социальная политика и благоустройство территории.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 6813,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 6813,1 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 25.12.2023 №54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 23.12.2022 г.№32 «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 6813,1 тыс. рублей.

 В соответствии со сводной бюджетной росписью 6813,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 6813,1 тыс. рублей;

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6777,7 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет - 6777,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 35,4 тыс. рублей,-экономия при осуществлении закупок работ, услуг, товаров.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактически значения превышают плановые.

 Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Натальевского сельского поселения на долгосрочный период» - *плановое значение -да, фактическое значение -да.*

 Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - *плановое значение– 101,0 %, фактическое значение-103,3%.*

 Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

 Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Натальевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района (за вычетом разовых поступлений)» *плановое значение- 4090,4 тыс.рублей, фактическое значение-4224,2 тыс.рублей.*

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ Натальевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение – 94,6 %, фактическое значение – 97,1 %..*

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение – 95,0 %, фактическое значение – 98,7 %.*

Показатель 2.2. «Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - *плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %.*

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1. «Наличие бюджетного прогноза Натальевского сельского поселения на долгосрочный период» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - 1,1;

степень достижения целевого показателя 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 4. «Отношение объема муниципального долга Натальевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района (за вычетом разовых поступлений)» -1,1;

 степень достижения целевого показателя 1.2. «Доля расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ Натальевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - 1,03;

 степень достижения целевого показателя 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района» - 1,04;

 степень достижения целевого показателя 2.2. «Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 1,0.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,01 (*9,12/9*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (9*/9*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,01 *(Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).*

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6777,7 тыс. рублей / 6813,1 тыс. рублей = 0,99.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 1,01/0,99 = 1,02 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,01 х 0,5 + 0,99 x 0,3 + 1,02 x 0,2 = 1,01 , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

 *.*

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Натальевского сельского поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) 101,0 % | Плановые назаначения 2023 года по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 103,3 % |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1..Формирование расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского районав соответствии с муниципальными программами | Администрация Натальевского сельского поселения |  |  |  | формирование и исполнение бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | Доля расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в 2023 году составила 97,1%. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Обеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения |  |  |  |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района |  |  |  |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | Обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района |  |  |  |  | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;обеспечение использования средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Осуществляется внутренний финансовый контроль и аудит. Осуществлен ведомственный контроль в сфере закупок.Обеспечено использования средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области |  |  |  |  | работы по сопровождению программного обеспечения  | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Натальевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  | сохранение объема муниципального долга Натальевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | На отчетную дату отсутствует муниципальный долг Натальевского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения |  |  |  |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга не осуществлялось, т.к. отсутствует муниципальный долг Натальевского сельского поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 6813,1 | 6813,1 | 6777,7 |
|  бюджет поселения | 6813,1 | 6813,1 | 6777,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.Долгосрочное финансовое планирование | Всего | - | - | - |
|  бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 6813,1 | 6813,1 | 6777,7 |
|  бюджет поселения | 6813,1 | 6813,1 | 6777,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3.Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год,предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Натальевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 106,7 | 101,0 | 103,3 | Поступление сверхплановых налоговых доходов |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Натальевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | процентов | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 5. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района (за вычетом разовых поступлений) | тыс. рублей | 4107,1 | 4090,4 | 4224,2 | Поступление сверхплановых налоговых доходов |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ Натальевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 96,0 | 94,6 | 97,1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 92,0 | 95,0 | 98,7 | Неисполнение обусловлено экономией средств при проведении закупок для муниципальных нужд |
| 8. | Показатель 2.2. Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения» |
| 9. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.