******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

«05*»* апреля 2024 г. № 14

«Об утверждении отчета за

1 квартал 2024 года об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Натальевского сельского

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Натальевское сельское поселение», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 1 квартал 2024 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Натальевского сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

1.3.«Пожарная безопасность и защита населения и территории Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (приложение 3).

1.4.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 4).

1.5.«Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» (приложение 5).

1.6. «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении » (приложение 6).

1.7.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» (приложение 8).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Натальевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04. 2024 г . № 14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 3 месяца 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](../../2014 год/Отчет по муниципальным программам 1 квартал/Постановление 12 от 11.04.2014.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../2014 год/Отчет по муниципальным программам 1 квартал/Постановление 12 от 11.04.2014.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Натальевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Натальевского сельского поселения | Выплата з/п и начисления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6341,8 | 1019,1 | - |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Натальевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » | Администрация Натальевского сельского поселения | Содержание аппарата администрации поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1097,0 | 268,6 | 681,2 |
| 1.3. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » | Администрация Натальевского сельского поселения | Уплата налогов: земельный налог, транспортный налог, налог на имущество | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 0,0 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7458,8 | 1287,7 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04. 2024 г. №14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 3 месяца 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации натальевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 |  | Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих» | | | | | | | | |
| 2 |  | Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 40,0 | 0.0 | 0.0 |

Приложение 3

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04.2024 г. №14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 560,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Приобретение пожарного обмундирования | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Приобретение первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители и др.) | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3  . | Изготовление и распространение наглядной агитации | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Информированием населения через средства массовой информации | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Содержание пожарного оборудования | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2. | Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Натальевского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Приобретение средств оповещения о ЧС | Администрация Натальевского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5.0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обучение специалиста | Администрация Натальевского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 16,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04.2024 г. №14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 3 месяца 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1. | Проведение муниципального конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Администрация Натальевского сельского поселения | Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Изготовление, приобретение плакатов, памяток и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Администрация Натальевского сельского поселения | Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Натальевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случаях возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Администрация Натальевского сельского поселения | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04.2024 г. №14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» за отчетный период

3 месяца 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» | | | | | | | | |
| 1. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Натальевского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1500,0 | 358,4 | 1195,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1500,0 | 358,4 | 1195,9 |

Приложение 6

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04.2024 г. №14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 3 месяца 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в Натальевском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1 | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Натальевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрация Натальевского сельского поселения | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5293,4 | 1192,9 | Субсидии бюджетным учреждениям |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5293,4 | 1192,9 |  |

Приложение 7

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04.2024 г. №14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

за отчетный период 3 месяца 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности).» | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | Администрация Натальевского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 249,0 | 95,7 | Выплата муниципальной пенсии |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 249,0 | 95,7 | - |

Приложение 8

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 05.04.2024 г. №14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 3 месяца 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | |
| 1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Натальевского сельского поселения | Увеличение доли жителей Натальевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Натальевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |