******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

\_10\_февраля 2025 г. №\_11\_

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»**

**за 2024 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий в 2024 году муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций**»** согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Натальевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

11.02.2025 г. №\_11\_\_

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Раздел 1. Конкретные результаты , достигнутые за 2024 год

Администрация Натальевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении».

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 г. № 72.

Общий объем финансирования Программы за 2024 год за счет средств бюджета Натальевского сельского поселения составляет 2,2 тыс.рублей.

За 2024 год в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» проводились профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций, повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обучение специалистов»- выполнено.

-Обеспечение безопасности при пожаре производилось без финансовых затрат;

Основное мероприятие 1.2. «Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин», выполнено, стимулирование производились за счет спонсорской помощи.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение памяток жителям поселения»- выполнено, приобретались за счет спонсорской помощи.

Основное мероприятие 1.4. «Приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей» »- выполнено, приобретались за счет спонсорской помощи.

В рамках подпрограммы 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов» выполнено. Приобретение производилось за счет спонсорской помощи.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрацией Натальевского сельского поселения в 2024 году не разрабатывались.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 26,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 12.12.2024 №81 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 25.12.2023 № 55 «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 26,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -26,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе 2,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 2,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 23,8 тыс. рублей, из них 23,8 тыс. рублейэкономия при осуществлении закупок работ, услуг, товаров, так как расходы производились за счет спонсорской помощи.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество пожаров» *-плановое значение 0; фактическое значение 0.*

Показатель 1.1. « Снижение количества пожаров» *-плановое значение 1; фактическое значение 1.*

Показатель 2. «Количество чрезвычайных ситуаций» » *-плановое значение 0; фактическое значение 0.*

Показатель 2.1. « Снижения количества чрезвычайных ситуаций» » *-плановое значение 1; фактическое значение1.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы*

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.« Количество пожаров»-1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. «Снижение количества пожаров»-1,0;

степень достижения целевого показателя 2. « Количество чрезвычайных ситуаций»-1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Снижения количества чрезвычайных ситуаций»- 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*4/4*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполнена , в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (5*/5*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2,2 тыс. рублей / 26,0 тыс. рублей = 0,1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 0,1 x 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

*Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы*

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» является не эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных соотношений муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник  (должность/  ФИО) | Плановый срок  окончания  реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Натальевского  сельского  поселения | Х | Х | | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Обучение специалистов» | Администрация Натальевского  сельского  поселения | Весь период | Весь период | | Весь период | Обеспечение безопасности при пожаре | Обеспечение безопасности при пожаре | Обучение проводилось за счет спонсорской помощи |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин» | Администрация Натальевского  сельского  поселения | Весь период | Весь период | | Весь период | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных | Стимулирование производились за счет спонсорской помощи. |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Приобретение памяток жителям поселения» | Администрация Натальевского  сельского  поселения | Весь период | Весь период | | Весь период | Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде | Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде | Приобретались за счет спонсорской помощи. |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей» | Администрация Натальевского  сельского  поселения | Весь период | Весь период | | Весь период | Обеспечение безопасности в пожароопасный период | Обеспечена безопасности в пожароопасный период | Приобретались и ремонтировались за счет спонсорской помощи |
| 6. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Натальевского  сельского  поселения | Х | Х | | Х |  |  | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов» | Администрация Натальевского  сельского  поселения | Весь период | | Весь период | Весь период | Обеспечение эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций | Обеспечено эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций | Приобретались за счет спонсорской помощи. |

Приложение 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 16,0 | 16,0 | 2,2 |
| бюджет поселения | 16,0 | 16,0 | 2,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 10,0 | 10,0 | 2,2 |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 2,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Таблица 1

Сведения о показателях муниципальной программы Натальевского сельского поселения « Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному | отчетный год | |
| 2023 год | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1  Количество пожаров | единиц | 1 | 0 | 0 | - |
| 2. | Показатель 2  Количество чрезвычайных ситуаций | единиц | 1 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1.  Снижение количества пожаров | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 4. | Показатель 2.1.  Снижение количества чрезвычайных ситуаций | единиц | 1 | 1 | 1 | - |