******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Натальевка

«\_10\_» февраля 2025г. № 17

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Натальевского**

**сельского поселения «Развитие физической**

**культуры и спорта» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Натальевского**

**сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от \_10\_\_.\_02\_\_.2025 г. №\_17\_

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

Раздел 1. Конкретные результаты , достигнутые за 2024 год

Администрация Натальевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 г. № 76.

Общий объем финансирования Программы за 2024 год за счет средств бюджета Натальевского сельского поселения составляет 0,0 тыс.рублей.

По итогам 2024 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2023 года.

За 2024 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий

В рамках подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация футбольной команды» выполнено. Футбольная команда Натальевского сельского поселения участвовала в районных соревнованиях по футболу.

-Совершенствование системы физического воспитания, рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий по футболу.

-реализация календарного плана чемпионата Неклиновского района по футболу;

Основное мероприятие 1.2. «Материально-техническое оснащение спортивной ФК» не выполнено. Содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе: экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров физкультурных и спортивных мероприятий, производились за счет спонсорской помощи.

В рамках подпрограммы 2. «Здоровый образ жизни» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда здорового образа жизни» выполнено. Проводилась пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди всех слоёв населения. Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации, а так же радио газету;

Основное мероприятие 2.2. «Проведение спортивных мероприятий» выполнено.

Проводились спортивные мероприятия на территории населенных пунктов Натальевского сельского поселения .

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития физической культуры и спорта администрацией Натальевского сельского поселения в 2024 году не разрабатывались.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 20,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 25.12.2023 г.№55 «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 20,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 20,0 тыс. рублей, из них 20,0 тыс. рублейэкономия при осуществлении закупок работ, услуг, товаров, так как расходы производились за счет спонсорской помощи.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан Натальевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения» *-плановое значение 5,4 %, фактическое значение 5,4 %.*

Показатель 1.1. «Участие команды в первенстве Неклиновского района по футболу»- *плановое значение- да, фактическое значение- да.*

Показатель 2.1. «Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения» *-плановое значение- 4,2 %, фактическое значение- 4,2%.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.«Доля граждан Натальевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения»-1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. «Участие команды в первенстве Неклиновского района по футболу»-1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения»- 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*3/3*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполнена , в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (*3/3*), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 20,0 тыс. рублей = 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0/1,0 = 0,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 0,0 x 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Организация футбольной команды» | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Постоянный состав команды | Постоянный состав команды | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  «Материально-техническое оснащение спортивной ФК» | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Достойный уровень материально-технического оснащения | Отсутствие материально-технического оснащения | Материально-техническое оснащении производилось за счет спонсорской помощи. |
|  | Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Пропаганда здорового образа жизни» | Администрация Натальевского сельского поселения |  |  |  | Рост числа привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | Выросло число привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Проведение спортивных мероприятий» |  |  |  |  | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий | Выросло количества участников массовых спортивных мероприятий |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и спорта » | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Здоровый образ жизни» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» | | | | | |
| Показатель 1.  «Доля граждан Натальевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения» | процентов | 5,2 | 5,4 | 5,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта » | | | | | |
| Показатель 1.1. «Участие команды в первенстве Неклиновского района по футболу» | да/нет | да | да | да |  |
| Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни» | | | | | |
| Показатель 2.1. «Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения» | процентов | 4,0 | 4,2 | 4,2 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.