****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное образование**

**«Натальевское сельское поселение»**

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

«10» февраля 2025 г. №18

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Натальевского**

**сельского поселения «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении» за 2024 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Натальевского**

**сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от \_10\_.\_\_\_02\_\_\_.2025 г. №18

**Отчет**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Натальевском сельском поселении»**

*Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,*

*достигнутые за отчетный год.*

Администрация Натальевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении». Муниципальная программа «Развитие культуры в Натальевском сельском поселнии» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 г. №73.

Общий объем финансирования Программы за 2024 год за составляет 5903,4тыс.рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 100,0 тыс. рублей,
* областного бюджета - 20,5 тыс. рублей,
* местного бюджета – 5782,9 тыс. рублей;

Средства местного бюджета предоставлялись муниципальному бюджетному учреждению культуры в форме субсидии на выполнение муниципального задания.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Администрацией Натальевского сельского поселения ежемесячно проводится мониторинг по доведению средней заработной платы работников всех учреждений культуры Натальевского сельского поселения до уровня средней заработной платы в Ростовской области.

По состоянию на 01.01.2025. среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Натальевского сельского поселения составила 48754,4 рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Натальевского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания МБУК НСП «Натальевский Дом культуры и К» НР РО.

Основными задачами учреждения культуры поселения является удовлетворение потребностей населения в развитии культуры, организация и проведение досуга и отдыха населения.

В МБУК НСП «Натальевский ДК и К» НР РО действует 34 клубных формирований с числом участников 588, из них детских 20 **-**342 участника, 10 молодежных-180 участников и 4 взрослых-66 участников.

Активно ведется работа по развитию декоративно-прикладного творчества, организованны различные кружки по интересам.

Работает театральная студия «Свет и тени».

За  2024 год  было проведено 843 мероприятий, из них 65 значимых и 778 мелких.

Коллективы МБУК НСП «Натальевский ДК и К» НР РО постоянные дипломанты районных фестивалей , конкурсов и концертных программ.

*Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий*

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении»

Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Натальевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры»

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народного творчества»

Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов»,

Основное мероприятие 2.2. «Сохранение материального и нематериального культурного наследия народов РФ».

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия: обеспечен доступ различных групп населения к учреждениям культуры;

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

- увеличен интерес населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций;

- сохраняется национальное культурное наследие;

Сведения о выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 3. Анализ факторов , повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

*Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 5903,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет-100,0 тыс. рублей,

областной бюджет 20,5 тыс.рублей

местный бюджет – 5782,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 12.12.2024 №81 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 25.12.2023 г. №55 «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 5903,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -5903,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет-100,0 тыс. рублей,

областной бюджет 20,5 тыс.рублей,

местный бюджет – 5782,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5903,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет-100,0 тыс. рублей,

областной бюджет 20,5 тыс.рублей,

местный бюджет – 5782,9 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Натальевского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания МБУК НСП «Натальевский Дом культуры и К» НР РО.

Основными задачами учреждения культуры поселения является удовлетворение потребностей населения в развитии культуры, организация и проведение досуга и отдыха населения.

Активно ведется работа по развитию декоративно-прикладного творчества,

организованны различные кружки по интересам. Работает театральная студия «Свет и тени».

За  2024 год  было проведено 843 мероприятий, из них 65 значимых и 778мелких.

Коллективы МБУК НСП «Натальевский ДК и К» НР РО постоянные дипломанты районных фестивалей , конкурсов и концертных программ.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 0,0 тыс. рублей, из них 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год*

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателя, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество посетителей мероприятий от численности населения в год»- *плановое значение -100,0% , фактическое значение -100,0%.*

Показатель 2. Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)- *плановое значение -34 , фактическое значение -34.*

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Показатель 1.1. «Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий» - *плановое значение -4 , фактическое значение -4.*

Показатель 1.2. «Степень удовлетворенности населением качеством проводимых мероприятий»- *плановое значение -100,0% , фактическое значение -100,0%.*

Показатель 1.3. « Количество публичных выступлений»- *плановое значение -68 , фактическое значение -65.*

По подпрограмме 2 «Сохранение и развитие народного творчества»

Показатель 2.1. Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры-  *плановое значение -34 , фактическое значение -34.*

Показатель 2.2 Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел. *плановое значение -1 , фактическое значение -0,96.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Количество посетителей мероприятий от численности населения в год»-1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)»-1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. «Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий»-1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. «Степень удовлетворенности населением качеством проводимых мероприятий»-1,0:

степень достижения целевого показателя 1.3. « Количество публичных выступлений»-1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры»- 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. «Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел»-0,96;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99 (6,96*/7*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполнена , в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,99 (6,96*/7*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5903,4 тыс. рублей /5903,4 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 0,96 x 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

*Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы*

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении» является эффективной.

Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК НСП «НДК И К» НР РО | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  «Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении» | МБУК НСП «НДК И К» НР РО | Весь период | 1 января 2030 г. | 31 декабря 2030 г. | Обеспечивается доступ различных групп населения к учреждениям культуры | Обеспечивается доступ различных групп населения к учреждениям культуры |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  «Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Натальевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры» | МБУК НСП «НДК И К» НР РО | Весь период | 1 января 2030 г. | 31 декабря 2030 г. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народного творчества» | МБУК НСП «НДК И К» НР РО | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.  Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов | МБУК НСП «НДК И К» НР РО |  |  |  | Увеличение интереса населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций | Увеличение интереса населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.  Сохранение материального и нематериального наследия народов РФ |  |  |  |  | Сохранение национального культурного наследия | Сохранение национального культурного наследия |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении» | Всего | 5903,4 | 5903,4 | 5903,4 |
| бюджет поселения | 5782,9 | 5782,9 | 5782,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| - федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 00,0 |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 5903,4 | 5903,4 | 5903,4 |
| бюджет поселения | 5782,9 | 5782,9 | 5782,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| - федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  «Сохранение и развитие народного творчества» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | | | | | |
| Показатель 1.  Количество посетителей мероприятий от численности населения в год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Показатель 2.  Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | единиц | 34 | 34 | 34 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | |
| Показатель 1.1. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 4 | 4 | 4 |  |
| Показатель 1.2.Степень удовлетворенности населения качеством проводимых мероприятий | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Показатель 1.3.Количество публичных выступлений | единиц | 68 | 68 | 68 |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие народного творчества» | | | | | |
| Показатель 2.1. Количество мероприятий направленных на популяризацию традиционной народной культуры | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Показатель 2.2.количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел | единиц | 1 | 1 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.