**

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

«\_11\_» июля 2025 г. №30

**Об утверждении отчета за 1 полугодие 2025 года об исполнении планов реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения**

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 30.07.2024 г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет за 1 полугодие 2025 года об исполнении планов реализации следующих муниципальных программ Натальевского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

1.3. «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (приложение 3).

1.4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 4).

1.5. «Благоустройство территории» (приложение 5.

1.6. «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении» (приложение 6).

1.7. «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 7).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий**

***Приложение 1***

к Постановлению

Администрации Натальевского сельского поселения

от 11 .07.2025 г. №30

Исполнение плана реализации муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

(муниципальная программа утверждена Постановлением от 21.11.2018 г. №78)

за отчетный период 1 полугодие 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного процессного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1. | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Натальевского сельского поселения | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности Администрации Натальевскогоо сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8170,9 | 3568,1 |
| Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |
| Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **8170,9** | **3568,1** |

***Приложение 2***

к Постановлению

Администрации Натальевского сельского поселения

от 11 .07.2025 г. №30

Исполнение плана реализации муниципальной программы

**«Развитие муниципальной службы»**

(муниципальная программа утверждена Постановлением от 21.11.2018 г. №74)

за отчетный период 1 полугодие 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного процессного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | Развитие и совершенствование муниципальной службы в Натальевском сельском поселении. | Администрация Натальевского сельского поселения | Обучение муниципальных служащих | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 20,0 | 0,0 |
| 2 | Диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Натальевского сельского поселения | Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 25,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **45,0** | **0,0** |

***Приложение 3***

к Постановлению

Администрации Натальевского сельского поселения

от 11. 07.2025 г. №30

Исполнение плана реализации муниципальной программы

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»**

(муниципальная программа утверждена Постановлением от 2111.2018 г. №72)

за отчетный период 1 полугодие 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного процессного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Натальевского сельского поселения | Приобретение памяток жителям поселения ,наглядных материалов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6,0 | 0,0 |
| 2 | Пожарная безопасность | Администрация Натальевского сельского поселения | Обучение специалистов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2,0 | 0,0 |
| Стимулирование членов добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5,0 | 0,0 |
| Приобретение памяток жителям поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3,0 | 0,0 |
| Использование и содержание пожарного оборудования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 550,0 | 87,5 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **566,0** | **87,5** |

***Приложение 4***

к Постановлению

Администрации Натальевского сельского поселения

от 11.07.2025 г. №30

Исполнение плана реализации муниципальной программы

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

(муниципальная программа утверждена Постановлением от 21.11.2018 г. №75)

за отчетный период 1 полугодие 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного процессного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | Профилактика экстремизма и терроризма в Натальевском сельском поселении | Администрация Натальевского сельского поселения | Привлечение граждан, негосударственных структур,  в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма , информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **5,0** | **0,0** |

***Приложение 5***

к Постановлению

Администрации Натальевского сельского поселения

от 11.07.2025 г. №30

Исполнение плана реализации муниципальной программы

**«Благоустройство территории Натальевского сельского поселения»**

(муниципальная программа утверждена Постановлением 21.11.2018 г. №71)

за отчетный период 1 полугодие 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного процессного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | Благоустройство территории | Администрация Натальевского сельского поселения | Содержание электрических сетей наружного(уличного) освещения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 710,0 | 354,7 |
| Администрация Натальевского сельского поселения | Организация благоустройства территории поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1100,0 | 522,5 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **1810,0** | **877,2** |

***Приложение 6***

к Постановлению

Администрации Натальевского сельского поселения

от 11.07.2025 г. №30

Исполнение плана реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры в Натальевском сельском поселении»**

(муниципальная программа утверждена Постановлением от 21.11.2018 г. №73)

за отчетный период 1 полугодие 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного процессного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Натальевского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6169,3 | 2937,0 |
| 2 | Сохранение и развитие народного творчества | Администрация Натальевского сельского поселения | Реализованы мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **6169,3** | **2937,0** |

***Приложение 7***

к Постановлению

Администрации Натальевского сельского поселения

от 11.07.2025 г. №30

Исполнение плана реализации муниципальной программы

**«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»**

(муниципальная программа утверждена Постановлением от 21.11.2018 г. №77)

за отчетный период 1 полугодие 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного процессного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию, по старости (инвалидности) | Администрация Натальевского сельского поселения | Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности, выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 340,0 | 164,2 |
| 2 | Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц ,замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) | Администрация Натальевского сельского поселения | Приведены нормативно-правовые акты Натальевского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию в соответствии с федеральным и областным законодательством  (всего), в том числе: | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **340,0** | **164,2** |