***ПРОЕКТ***

******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

 2025 г. №

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы » за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением от 23.08.2013 № 109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения» Администрация Натальевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

**Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение

к постановлению

Администрации

Натальевского сельского поселения

от .№\_

**Отчет**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие муниципальной службы »**

*Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,*

*достигнутые за отчетный год.*

 Администрация Натальевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 г. №74. Общий объем финансирования Программы за 2024 год за счет средств бюджета Натальевского сельского поселения составляет 19,0 рублей. По итогам 2024 года обеспечено увеличение основных показателей бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2024 года. За 2024 год в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального службы» проводилось повышение квалификации лиц, замещающие выборные муниципальные должности, муниципальных служащих , выполнялось повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих; повышался профессиональный уровень муниципальных служащих; усовершенствовалась система управления муниципальной службой; проводилась диспансеризация муниципальных служащих аппарата Администрации Натальевского сельского поселения.

 *Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий*

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Натальевского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы. Достигнута положительная динамика. Повышена эффективность деятельности органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих.Обеспечено совершенствование дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления.

В рамках подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»

 Основное мероприятие 2.1. Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих.

 В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 Созданы основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих. Муниципальными служащими аппарата Администрации Натальевского сельского поселения бесплатно прошли диспансеризацию по полису ОМС.

Сведения о выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 3. Анализ факторов , повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

 Нормативно-правовые акты в области развития муниципальной политики , администрацией Натальевского сельского поселения, в 2024 году не разрабатывались.

*Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.*

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 40,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 40,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 12.12.2024 № 81 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 25.12.2023 г. №55

«О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 40,0 тыс. рублей.

 В соответствии со сводной бюджетной росписью -40,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 40,0 тыс. рублей;

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет - 19,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 21,0 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год*

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 1 показателям не достигнуты плановые значения.

 Показатель 1. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - *плановое значение -85,0% , фактическое значение -83,3%.*

 Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию»

*плановое значение -100,0% , фактическое значение -100,0%.*

 Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования - *плановое значение -40,0% , фактическое значение -0,0%.*

 Показатель 1.2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию»

*плановое значение -100,0% , фактическое значение -100,0%.*

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы*

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование»-0,83;

 степень достижения целевого показателя 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию»-1,0;

 степень достижения целевого показателя 1.1. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования»- *0,0;*

степень достижения целевого показателя 2.1. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию»-1,0;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,71 (*2,83/4*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполнена , но не в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,0 (*0/4*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,7 *(Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).*

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

19,0 тыс. рублей /4,0 тыс. рублей = 0,5.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0/0,0 = 0,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,7 х 0,5 + 0,0 x 0,3 + 0,0 x 0,2 = 0,37, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

*Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы*

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие муниципальной службы» является не эффективной. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки существуют; требуется принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий .

 приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Натальевского сельского поселения» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Повышена эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |
|  | Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Администрация Натальевского сельского поселения |  |  |  | Созданы основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих. |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа«Развитие муниципальной службы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Натальевского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.«Диспансеризация муниципальных служащих» | Всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год,предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» |
| Показатель 1. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 0,0 | 85,0 | 83,3 |  |
| Показатель 2. Доля муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Натальевского сельского поселения» |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования | процентов | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Не было необходимости в обучении специалистов |
| Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» |
| Показатель 2.1. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.