РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Натальевка

01.03.2018 г.                                                                        			№ 15

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Натальевского

сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности »  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 40,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрация

Натальевского сельского поселения			А.Г.Чернецкий

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от 01.03.2018 г. № 15

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Натальевского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 40.

Общий объем финансирования Программы  за 2017 год за счет средств бюджета Натальевского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей.

По итогам 2017 года нет изменений основных показателей бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» подпрограммы «Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении» обеспечена разработка и издание, безвозмездное распространение в бюджетных учреждениях Натальевского сельского поселения сборника методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, в рамках выполнения мероприятий по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Натальевском сельском поселении» были изготовлены буклеты, плакаты, памятки для учреждений, расположенных на территории Натальевского сельского поселения по антитеррористической тематике. Все расходы были произведены за счет спонсорской помощи.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении.

- Профилактика экстремизма и терроризма в Натальевскогм сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

созданы условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечена разработка и издание в бюджетных учреждениях на территории Натальевского сельского поселения сборника методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Натальевского сельского поселения»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

обеспечено усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Натальевского сельского поселения по антитеррористической тематике.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области  обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в 2017 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Изменения в муниципальную программу в 2017 году не вносились.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Натальевского сельского поселения  проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= 42,2/42,2 = 1,0 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 4):

УФ = 0/0*100%= 0,0 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 20/0,0= 0,0

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП равна 0, следовательно такая эффективность оценивается как низкая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», ей присваивается уровень эффективности реализации – не эффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Натальевскогм сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Натальевского сельское поселение» | процент | - | 42,2 | 42,2 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Натальевского сельского поселения | количество | - | - | - |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные |  | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Натальевского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Натальевского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции |  | Администрация Натальевского сельского поселения (Печерица С.И.) | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Натальевского сельского поселения по противодействию коррупции |  | Повысилась эффективность профилактической деятельности в органах местного самоуправления Натальевского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Натальевского сельского поселения по антитеррористической тематике | Администрация Натальевского сельского поселения (Печерица С.И.) | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01. 17 | 31.12. 17 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | - Снижен риск возникновения террористической угрозы |  |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Натальевскогм сельском поселении | всего | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Натальевского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Натальевского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. | Профилактика экстремизма и терроризма на территории Натальевского сельского поселения | всего | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1. | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Натальевского сельского поселения по антитеррористической тематике | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Создание антитеррористической комиссии Натальевского сельского поселения | Без финансирования Срок исполнения до 31.05.2015 г. |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | Обобщить и распространить опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры, спорта, образования поселения по формированию толерантности и преодолению ксенофобии | Без финансирования Срок исполнения – ежегодно до 01 февраля |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Без финансирования Срок исполнения - ежегодно, единоразово в квартал с предоставлением отчета о проведении |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | Организация работы учреждений культуры и спорта по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Без финансирования Срок исполнения - ежегодно, единоразово в квартал с предоставлением отчета о проведении |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. | Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Без финансирования Срок исполнения - ежегодно, 01 февраля |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | Без финансирования Срок исполнения - круглогодично, в течение срока действия программы |  |  |  |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Натальевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Натальевского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Натальевского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Натальевского сельского поселения по противодействию коррупции | Повысилась эффективность профилактической деятельности в органах местного самоуправления Натальевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Натальевского сельского поселения по антитеррористической тематике | Повышение антитеррористической защищенности объектов | - Снижен риск возникновения террористической угрозы | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 0,0 | 0,0 |